## Gherkins
Gherkin - HolidayMaker
Logga in och registrera
1. Som Kund vill jag kunna registrera mig så att jag kan logga in på sidan.
Scenario: Registrera användare
Given att jag är inne på startsida
And att jag har fyllt i korrekt #Namn/#Företagsnamn
And att jag fyllt i korrekt #Epost
And att jag fyllt i ett valt #Lösenord
And att jag fyllt i #Lösenord för att verifiera
And att jag klickar på #Registrera
Then att jag får upp ett meddelande “Registrering Lyckades” eller “Registrering misslyckades”
Given att “Registrering Lyckades”
Then att jag loggas in på startsidan
2. Som kund vill jag kunna logga in på sidan så att jag kan boka/hyra ut boende
Scenario: Logga in användare
Given att jag har registrerat mig på sidan
And att jag fyllt i korrekt #Epost
And att jag fyllt i korrekt #Lösenord
And att jag klickar på #Logga in
Given att #Lösenord är korrekt
And att #Epost är korrekt
Then att jag loggas in på startsidan
3. Som kund vill jag kunna ta bort mig själv som användare så att jag inte finns kvar i deras register
Scenario: Ta bort sitt “konto”
Given att jag är inne på #Inställningar
And att jag klickar på #Ta bort konto
And att jag klickar på “Ja” på frågan om jag är säker
Then att jag får upp ett meddelande “Användare borttagen”
Then att jag loggas ut
Söka och sortera
4. Scenario: Söka efter lediga rum
Given att jag är på search page
When jag angett en #Ort
And jag angett önskat #Datum
And jag angett #Antal personer i sällskapet
And klickat på #Sök
Then visas bokningsbara boende
5. Scenario: Söka rum med sökningskriterier
Given att jag är på search page
And att jag angett en #Ort på search page
And att jag angett #Datum på search page
And att jag angett #Antal personer på search page
And fått ett resultat av sökningen i listan
When jag fyller i/ ändrar specifika krav för boendet
And klickat på #Sök
Then uppdateras listan med sökresultat
6. Scenario: Sortera listan med sökresultat
Given att jag är på search page
And att jag gjort en sökning
And fått ett resultat av sökningen i listan
When jag ändrar val av sortering av listan
Then sorteras listan efter valt alternativ
BOKA
7. SCENARIO: Boka boende eller rum
GIVEN: Användaren är inloggad
AND: Användaren är på bokningssidan för en ‘SelectedLiving’
WHEN: Användaren väljer ett bokningsval
AND: Trycker på boka-knappen
AND: Datumet är giltigt (dvs rummet är inte bokat osv.)
THEN: Jag blir skickad till “bokning klar” sidan
8. SCENARIO: Välja extraval till bokning
GIVEN: Användaren är inloggad
AND: Användaren är på söksidan
WHEN: Användaren har valt ett bokningsval
THEN: Det klickade extravalet markeras som valt (ifylld checkbox)
9. SCENARIO: Se sina bokningar
GIVEN: Användaren är inloggad
AND: Användaren är på “My Page”
WHEN: Användaren klickar på “Mina bokningar”
THEN: Listan med bokningar visas.
10. SCENARIO: Ändra detaljer för bokade rum
GIVEN: Användaren är inloggad
AND: Användaren är på sidan “Mina bokningar”
WHEN: Användaren har markerat en bokning
AND: Användaren klickar på ‘ändra’ knappen
THEN: Användaren skickas till en sida med detaljer för bokningen.
SCENARIO: Avboka ett rum
GIVEN: Användaren är inloggad
AND: Användaren är på detaljsidan för en bokning
WHEN: Användaren klickar på ‘avboka’ knappen
THEN: Bokningen avbokas efter en bekräftelseruta presenteras

## REST-spec
Ex.
GET "/rest/users" : returnerar alla users
REST | Route |  |  | Action
GET | /api/ | user/{email} | : | returnerar en user
POST | /api/ | user | : | skapar en user
DELETE | /api/ | user/{userId} | : | tar bort en user
GET | /api/ | userhomes/{userId} | : | returnerar alla boenden ägda av en specifik användare
GET | /api/ | home/{homeId} | : | returnerar ett Home
DELETE | /api/ | homes/{homeId} | : | tar bort ett boende
POST | /api/ | homes | : | tar ett nytt boende för uthyrning
POST | /api/ | reservation | : | skapa en reservation
PATCH | /api/ | reservation/{reservationId} | : | ändrar reservation, returnerar reservationen
DELETE | /api/ | reservation/{reservationId} | : | tar bort en reservation
GET | /api/ | userreservations/{userId} | : | returnerar en användares alla reservations
GET | /api/ | addons | : | returnerar alla Addons
GET | /api/ | searchResults | : | returnerar alla Homes efter valda kriterier
GET | /api/ | reservationAddon/{reservationId} | : | returnerar alla Addons knutna till en specifik reservation
GET | /api/ | homeReservations/{homeId} | : | returnerar alla reservationer för ett specifikt Home

## Planning poker
Feature | Man days | Rangordning | Sprintplanering
Söka efter lediga rum | 5 | 1000 | Sprint 1
Boka boende + Tillval | 3 | 900 | Sprint 1
Se sina bokningar | 1 | 850 | Sprint 1
Sortera sökresultat | 2 | 825 | Sprint 1
Ändra bokning | 3 | 800 | Sprint 2
Avboka | 1 | 700 | Sprint 2
Logga in | 2 | 600 | Sprint 2
Registrera användare | 3 | 500 | Sprint 2
Ta bort sig själv | 1 | 400 | Sprint 2
Kryptering | 0.5 | 300 | Sprint 2
Ta bort hem | 2 | Xtra | Sprint 2
Lägga upp ett hem för uthyrning | 2 | Xtra | Sprint 2
Vänta på data | 0.5 | Xtra | Sprint 2
Addonlist Mypage | 0.5 | Xtra | Sprint 2

## Sprint Gantt
| Måndag | Fredag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Måndag | Tisdag | Onsdag
| 2020-09-14 | 2020-09-15 | 2020-09-16 | 2020-09-17 | 2020-09-18 | 2020-09-21 | 2020-09-22 | 2020-09-23
Sprint 1 | bar: 2020-09-14 to 2020-09-18
Sprint 2 | bar: 2020-09-21 to 2020-09-23
[9 empty] | 1 | Måndag
[9 empty] | 2 | Tisdag
[9 empty] | 3 | Onsdag
[9 empty] | 4 | Torsdag
[9 empty] | 5 | Fredag
[9 empty] | 6 | Lördag
[9 empty] | 7 | Söndag

## Backlog and planning
Backlog and planning
Grupp: | 3
Last updated | 2020-09-24
Todays date: | 2020-09-25
| ID | Feature | PBI - Task | Planned for Sprint | Average time necessary to complete task | Ranking | Responsible | Date when done | Time consumed [man days]
| 15 | Söka efter lediga rum | Skapa Search page (inkl alla controls) + Code behind | Sprint 1 | 1.25 | 1010 | Nebbe | 2020-09-15
| 17 | Söka efter lediga rum | Skapa REST-GET Boenden i API:et | Sprint 1 | 1.25 | 1009 | Micke | 2020-09-14 | 0.5
| 16 | Söka efter lediga rum | GET Boenden från API givet sökkriterier (klient) | Sprint 1 | 1.25 | 1008 | Micke | 2020-09-14 | 0.25
| 18 | Söka efter lediga rum | Refresh-knapp, GET från databasen igen | Sprint 1 | 1.25 | 1006 | Micke | 2020-09-16 | 0.25
| 22 | Boka boende + Tillval | Skapa SelectedLiving page (inkl alla controls) | Sprint 1 | 0.33333 | 910 | Julia | 2020-09-11 | 1
| 25 | Boka boende + Tillval | Skapa REST-POST Reservation i API:et | Sprint 1 | 0.33333 | 909 | Johnny | 2020-09-16 | 0.5
| 24 | Boka boende + Tillval | POST Reservation i klient | Sprint 1 | 0.33333 | 908 | Micke | 2020-09-16 | 0.1
| 40 | Boka boende + Tillval | Skriv GET addon för att hämta Addon-priser (klient) | Sprint 1 | 0.33333 | 907 | Julia | 2020-09-14 | 0.25
| 41 | Boka boende + Tillval | Skriv GET addon för att hämta Addon-priser (API) | Sprint 1 | 0.33333 | 906 | Julia | 2020-09-14 | 0.25
| 23 | Boka boende + Tillval | Skriv code-behind för Boka boende (+Nästa task. Lägg Navigate to MyPage sist i "Boka"-metoden) | Sprint 1 | 0.33333 | 905 | Julia | 2020-09-17 | 1
| 26 | Boka boende + Tillval | Skapa visualisering "Bokning skapad" + Navigeras till MyPage | Sprint 1 | 0.33333 | 904 | Julia | 2020-09-17 | 1
| 21 | Boka boende + Tillval | När ett rum selekteras på söksidan, navigera till SelectedLiving | Sprint 1 | 0.33333 | 903 | Julia | 2020-09-15 | 0.5
| 27 | Se sina bokningar | Skapa MyPage (inkl Controls) | Sprint 1 | 0.16667 | 859 | Johnny | 2020-09-14 | 1
| 29 | Se sina bokningar | Skapa REST-GET Reservation i API:et | Sprint 1 | 0.16667 | 858 | Johnny | 2020-09-14 | 0.25
| 28 | Se sina bokningar | Skapa GET UserReservations i klient | Sprint 1 | 0.16667 | 857 | Johnny | 2020-09-14 | 0.25
| 30 | Se sina bokningar | CodeBehind för MyPage | Sprint 1 | 0.16667 | 856 | Johnny | 2020-09-15 | 0.5
| 19 | Sortera sökresultat | Skapa filter-sektion på Search page (pris default?) | Sprint 2 | 1 | 826 | Nebbe | 2020-09-21
| 20 | Sortera sökresultat | Skriv code-behind för aktiv filtrering | Sprint 2 | 1 | 825 | Nebbe | 2020-09-21
| 6 | Logga in | Skapa Login page (inkl alla controls) | Sprint 1 | 0.5 | 609 | Micke | 2020-09-11 | 0.25
| 1 | Registrera användare | Skapa Register page (inkl alla controls) | Sprint 1 | 0.5 | 509 | Micke | 2020-09-11 | 0.25
| 31 | Ändra bokning | Skapa möjlighet att från MyPage/MyReservations komma tillbaka till SelectedLiving och ha med sig valt objekt | Sprint 1 | 0.42857 | 810 | Micke | 2020-09-16 | 0.5
| 33 | Ändra bokning | API Put/Patch | Sprint 2 | 0.42857 | 809 | Johnny | 2020-09-21 | 0.5
| 34 | Ändra bokning | Klient Put/Patch | Sprint 2 | 0.42857 | 808 | Johnny | 2020-09-22 | 1
| 32 | Ändra bokning | Skapa regler för vilka datum som får lov att väljas samt så man väljer "rätt" antal personer. | Sprint 2 | 0.42857 | 807 | Julia | 2020-09-22 | 1
| 35 | Avboka | API REST-Delete Reservation | Sprint 1 | 0.25 | 709 | Micke | 2020-09-16 | 0
| 36 | Avboka | Klient Delete Reservation | Sprint 1 | 0.25 | 708 | Micke | 2020-09-16 | 0.1
| 37 | Avboka | Bekräftelse pop-up | Sprint 1 | 0.25 | 707 | Micke | 2020-09-16 | 0
| 9 | Logga in | Skapa REST-GET user i API | Sprint 1 | 0.5 | 608 | Micke | 2020-09-17 | 0.1
| 8 | Logga in | GET user till API | Sprint 1 | 0.5 | 607 | Micke | 2020-09-17 | 0.1
| 7 | Logga in | Skriva code-behind till page (felaktiga uppgifter + Komma vidare till "MyPage") | Sprint 1 | 0.5 | 606 | Micke | 2020-09-17 | 0.2
| 3 | Registrera användare | Skapa REST-POST användare i API | Sprint 1 | 0.5 | 508 | Johnny | 2020-09-17 | 0.25
| 2 | Registrera användare | Posta användare till API | Sprint 1 | 0.5 | 507 | Johnny | 2020-09-17 | 0.25
| 4 | Registrera användare | Skriva code-behind till page | Sprint 1 | 0.5 | 506 | Johnny | 2020-09-17 | 0.25
| 5 | Registrera användare | Lägg in regler för Minimum/Maximum characters etc | Sprint 2 | 0.5 | 505 | Micke | 2020-09-18 | 0.1
| Ny | Se sina bokningar | Hämta inloggad användares Reservationer när man navigerar till MyPage | Sprint 1 | 0.16667 | 504 | Micke | 2020-09-18 | 0.1
| 10 | Ta bort sig själv | Skapa REST-DELETE user i API (Ta bort aktiva bokningar) | Sprint 2 | 0.25 | 409 | Micke | 2020-09-20 | 0.25
| 11 | Ta bort sig själv | Delete user till API (klient) | Sprint 2 | 0.25 | 408 | Micke | 2020-09-21 | 0
| 12 | Ta bort sig själv | Kräv lösenord för Delete (GET user?) | Sprint 2 | 0.25 | 407 | Micke | 2020-09-21 | 0.1
| 13 | Ta bort sig själv | Skapa visualisering "Användare borttagen" + Loggas ut | Sprint 2 | 0.25 | 406 | Micke | 2020-09-21 | 0
| 38 | Kryptering | Kryptera lösenord varje gång det används | Sprint 2 | 0.5 | 300 | Micke | 2020-09-21 | 0.2
| Ny | Se sina bokningar | Visar inloggad användare på Mypage | Sprint 1 | 0.16667 | 100 | Johnny | 2020-09-18 | 0.1
| Ny | Avboka | 6 AVBOKA: Koppla "Ta bort reservation"-knappen ska skrivas/kopplas till ApiHelper. Både i MyPageView och SelectedLivingView | Sprint 1 | 0.25 |  | Julia | 2020-09-21 | 1
| Ny | Boka boende + Tillval | NY: POST RESERVATION: Saknar NumberOfGuests i kontruktorn för Reservation | Sprint 1 | 0.33333 |  | Johnny | 2020-09-18 | 0.1
| Ny | Lägga upp ett hem för uthyrning | Skapa page | Sprint 2 | 0.5 |  | Micke | 2020-09-22 | 0.1
| Ny | Lägga upp ett hem för uthyrning | Post i klient | Sprint 2 | 0.5 |  | Micke | 2020-09-22 | 0.1
| Ny | Lägga upp ett hem för uthyrning | Post i API | Sprint 2 | 0.5 |  | Micke | 2020-09-22 | 0
| Ny | Lägga upp ett hem för uthyrning | Code behind + back end | Sprint 2 | 0.5 |  | Micke | 2020-09-22 | 0.1
| Ny | Vänta på data | ContentDialog med ProgressRing (eller liknande) | Sprint 2 | 0.5 |  | Julia? | 2020-09-23
| Ny | Addonlist Mypage | Skicka med addonlist med OldReservation vid "Ändra reservation" | Sprint 2 | 0.5 |  | Johnny | 2020-09-21 | 0.1
| Ny | Ta bort hem | Inkludera userId i Home på klienten | Sprint 2 | 0.22222 |  | Micke | 2020-09-22 | 0.1
| Ny | Ta bort hem | Inkludera userId i Home i API:et | Sprint 2 | 0.22222 |  | Micke | 2020-09-22 | 0.1
| Ny | Ta bort hem | ListView på MyPage av aktiva boenden för användaren | Sprint 2 | 0.22222 |  | Micke | 2020-09-23 | 0.2
| Ny | Ta bort hem | Skapa möjlighet att ta bort markerat boende | Sprint 2 | 0.22222 |  | Micke | 2020-09-23 | 0.2
| Ny | Ta bort hem | Klient GetUserHomes() | Sprint 2 | 0.22222 |  | Micke | 2020-09-22 | 0.2
| Ny | Ta bort hem | Klient DeleteHome() | Sprint 2 | 0.22222 |  | Micke | 2020-09-22 | 0.1
| Ny | Ta bort hem | API DeleteHome() | Sprint 2 | 0.22222 |  | Micke | 2020-09-23 | 0.1
| Ny | Ta bort hem | API GetUserHomes-controller | Sprint 2 | 0.22222 |  | Micke | 2020-09-23 | 0.1
| Ny | Ta bort hem | API GetUserHomes() | Sprint 2 | 0.22222 |  | Micke | 2020-09-23 | 0.1
| Ny | Registrera användare | Om "Företag" Collapse Surname | Sprint 2 | 0.5 |  | Nebbe | 2020-09-23 | 0.1
| Ny | Ändra bokning | Uppdatera pris vid ändring av datum | Sprint 2 | 0.42857 |  | Johnny | 2020-09-23 | 0.25
| Ny | Ändra bokning | Autofill checkbox/radiobutton om bokning redan har den | Sprint 2 | 0.42857 |  | Johnny | 2020-09-23 | 0.25
| Ny | Ändra bokning | Uppdatera pris vid ändring av antalet personer med pension/all-inclusive | Sprint 2 | 0.42857 |  | Johnny | 2020-09-23 | 0.5

## Sprint 1 Pl.
Sprint 1 | Planning
Team | Allocation | Available days
Johnny | 100% | 5
Julia | 100% | 5
Micke | 80% | 4
Nebbe | 100% | 5
Available man-days: |  | 19
Estmated focus-factor: | 70% | 13.3
Sprint points planned for: | 11
Workdays | Weekday | Points handled | Remaining points | Points handled (Plan) | Remaining points (Plan)
2020-09-14 | Måndag | 3.6667 | 7.3333 | 2.2 | 8.8
2020-09-15 | Tisdag | 1.75 | 5.5833 | 2.2 | 6.6
2020-09-16 | Onsdag | 3.0952 | 2.4881 | 2.2 | 4.4
2020-09-17 | Torsdag | 3.6667 | -1.1786 | 2.2 | 2.2
2020-09-18 | Fredag | 1.1667 | -2.3452 | 2.2 | 0

## Sprint 1 Taskb.
Sprint 1 Taskboard
Nyckeltal
Actual velocity: | 13.3452
Actual focus factor: | 70.24%
Modul | Ej påbörjade | Påbörjade | Klara! | Sprint 1
Modul 1
Modul 2
Modul 3
Modul 4
Modul 5 |  |  |  | Oplanerade items | Nästa

## Sprint 2 Pl.
Sprint 2 | Planning
Team | Allocation | Available days
Johnny | 100% | 3
Julia | 100% | 3
Micke | 100% | 3
Nebbe | 100% | 3
Available man-days: |  | 12
Estmated focus-factor: | 70% | 8.4
Sprint points planned for: | 11
Workdays | Weekday | Points handled | Remaining points | Points handled (Plan) | Remaining points (Plan)
2020-09-21 | Måndag | 4.4286 | 6.5714 | 3.6667 | 7.3333
2020-09-22 | Tisdag | 3.746 | 2.8254 | 3.6667 | 3.6667
2020-09-23 | Onsdag | 3.3968 | -0.57143 | 3.6667 | 8.8818e-16

## Sprint 2 Taskb.
Sprint 2 Taskboard
Nyckeltal
Actual velocity: | 11.5714
Actual focus factor: | 96.43%
Modul | Ej påbörjade | Påbörjade | Klara! | Sprint-mål:
Modul 1
Modul 2
Modul 3
Modul 4
Modul 5 |  |  |  | Oplanerade items | Nästa